## WBS
法人設立・事業立ち上げ WBS
Date | 2026-11-02 | [8 empty] | Phase One | [19 empty] | Phase Two | [19 empty] | Phase Three | [19 empty] | Phase Four
WBS Number | フェーズ | タスク | 定義 | 完了 | アウトプット | 開始日 | 完了日 | Duration | % of Task Complete | Week 1 |  |  |  |  | Week 2 |  |  |  |  | Week 3 |  |  |  |  | Week 4 |  |  |  |  | Week 5 |  |  |  |  | Week 6 |  |  |  |  | Week 7 |  |  |  |  | Week 8 |  |  |  |  | Week 9 |  |  |  |  | Week 10 |  |  |  |  | Week 11 |  |  |  |  | Week 12 |  |  |  |  | Week 13 |  |  |  |  | Week 14 |  |  |  |  | Week 15 |  |  |  |  | Week 16
[10 empty] | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
0 | P0 構想・事業モデル |  | 創業者の目的と制約を言語化し、「〇〇をやります」まで事業を具体化してGate L1(Go/No-Go)を通す
0.1 | P0 構想・事業モデル | 立ち上げ目的・制約のヒアリング | 創業者の目的・投下可能資金・稼働時間・スキル・リスク許容度を確認票に記入する［担当: business-launch／協働］ |  | launch-intake(Launch Brief §0) | 2026-11-02 | 2026-11-03 |  | 0%
0.2 | P0 構想・事業モデル | 自社(創業者)分析 | 強み・弱み・保有リソースを棚卸しし、事業との適合を評価する［担当: business-launch / self-analysis／協働］［依存: 0.1］ |  | self-analysis.md | 2026-11-04 | 2026-11-06 |  | 0%
0.3 | P0 構想・事業モデル | 市場調査・競合/企業分析 | 市場規模・競合3社以上の事業/価格/集客を一次情報で調査する［担当: market-research / company-analysis／AI］［依存: 0.1］ |  | company-analysis.md | 2026-11-04 | 2026-11-10 |  | 0%
0.4 | P0 構想・事業モデル | ビジネスモデル設計 | Lean Canvas・価値提案・収益モデル・ユニットエコノミクスを作成し「〇〇をやります」を1文で宣言する［担当: business-launch / business-strategy／AI］［依存: 0.2, 0.3］ |  | Launch Brief §1 / lean-canvas.md | 2026-11-11 | 2026-11-16 |  | 0%
0.5 | P0 構想・事業モデル | Go/No-Go判断(Gate L1) | 事業として進めるかをOwnerが判断する［担当: 人間(Owner) / ceo／人間］［Gate L1］［依存: 0.4］ |  | Decision Log | 2026-11-17 | 2026-11-17 |  | 0%
1 | P1 資金計画・資本設計 |  | 必要資金を逆算し、資本金・借入・補助金の構成と役員報酬を決めてGate L2を通す
1.1 | P1 資金計画・資本設計 | 初期費用・固定費・変動費の洗い出し | 設立費用・初期投資・月次固定費・変動費を項目化し金額根拠を記録する［担当: business-launch / capital-planning／AI］［依存: 0.5］ |  | capital-plan.md §1 | 2026-11-18 | 2026-11-20 |  | 0%
1.2 | P1 資金計画・資本設計 | 月次資金繰り計画(24か月・3シナリオ) | Worst/Base/Bestの資金繰りを作り資金ショート月を特定する［担当: business-launch / capital-planning／AI］［依存: 1.1］ |  | finance-plan.csv | 2026-11-23 | 2026-11-25 |  | 0%
1.3 | P1 資金計画・資本設計 | 役員報酬・人件費設計(適正給料計算) | 給与シナリオ別に手取り・会社総コスト・法定福利費・損益分岐を試算する［担当: business-launch / payroll-design／協働］［依存: 1.1］ |  | payroll-simulation.csv | 2026-11-23 | 2026-11-25 |  | 0%
1.4 | P1 資金計画・資本設計 | 資本金・調達構成の提案 | 資本金額・借入・補助金の構成案を根拠と感度分析付きで提示する［担当: business-launch / capital-planning／AI］［依存: 1.2, 1.3］ |  | capital-plan.md §2-4 | 2026-11-26 | 2026-11-27 |  | 0%
1.5 | P1 資金計画・資本設計 | 資本金・調達方針の決定(Gate L2) | 資本金額と調達方針をOwnerが決定する(税理士確認推奨)［担当: 人間(Owner)／人間］［Gate L2］［依存: 1.4］ |  | Decision Log | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  | 0%
2 | P2 設立準備(法務) |  | 法人形態・基本事項・定款案・許認可要否を確定しGate L3(設立内容の最終確認)を通す
2.1 | P2 設立準備(法務) | 法人形態の比較・選定 | 株式会社/合同会社等を費用・信用・手続・将来の資金調達で比較する［担当: business-launch / incorporation-legal／協働］［依存: 0.5］ |  | legal-setup-plan.md §1 | 2026-11-18 | 2026-11-19 |  | 0%
2.2 | P2 設立準備(法務) | 基本事項の確定 | 商号・本店所在地・事業目的・役員・事業年度・機関設計・公告方法を確定する［担当: business-launch / incorporation-legal／協働］［依存: 2.1, 1.5］ |  | legal-setup-plan.md §2 | 2026-12-01 | 2026-12-03 |  | 0%
2.3 | P2 設立準備(法務) | 類似商号・商標の事前調査 | 同一住所の同一商号や商標の衝突を事前に確認する［担当: incorporation-legal／協働］［依存: 2.2］ |  | 調査記録 | 2026-12-04 | 2026-12-07 |  | 0%
2.4 | P2 設立準備(法務) | 許認可の要否調査 | 事業に必要な許認可・届出・資本金等の要件を所管官庁の一次情報で確認する［担当: incorporation-legal／士業］［依存: 0.5］ |  | legal-setup-plan.md §4 | 2026-11-18 | 2026-11-20 |  | 0%
2.5 | P2 設立準備(法務) | 定款案の作成 | 絶対的記載事項・相対的記載事項を含む定款案を作成する［担当: incorporation-legal／士業］［依存: 2.2, 2.3, 2.4］ |  | 定款案 | 2026-12-08 | 2026-12-10 |  | 0%
2.6 | P2 設立準備(法務) | 法人実印・個人印鑑証明書の準備 | 会社実印の作成と、発起人・役員の印鑑証明書の取得［担当: 人間／人間］［依存: 2.3］ |  | 実印・印鑑証明書 | 2026-12-08 | 2026-12-10 |  | 0%
2.7 | P2 設立準備(法務) | 士業(司法書士・税理士・社労士)の選定・依頼 | 報酬・対応範囲・オンライン可否で比較し依頼先を決める［担当: 人間(Owner)／人間］［依存: 0.5］ |  | 士業選定メモ | 2026-11-18 | 2026-11-24 |  | 0%
2.8 | P2 設立準備(法務) | 設立内容の最終確認(Gate L3) | 定款・資本金・役員・事業目的を士業レビュー済みでOwnerが確定する［担当: 人間(Owner) + 士業／士業］［Gate L3］［依存: 2.5, 2.6, 2.7］ |  | 確定版 設立内容 | 2026-12-11 | 2026-12-11 |  | 0%
3 | P3 設立手続 |  | 定款認証(株式会社)・出資払込・登記申請・登記完了までを完遂する
3.1 | P3 設立手続 | 定款認証(株式会社の場合) | 公証役場で定款を認証する(合同会社は認証不要)［担当: 士業 / 人間／士業］［依存: 2.8］ |  | 認証済み定款 | 2026-12-14 | 2026-12-16 |  | 0%
3.2 | P3 設立手続 | 出資金の払込み・払込証明書 | 発起人口座へ払込み、通帳コピー等で払込証明書を作成する［担当: 人間／人間］［依存: 3.1］ |  | 払込証明書 | 2026-12-17 | 2026-12-18 |  | 0%
3.3 | P3 設立手続 | 登記申請書類の作成 | 設立登記申請書・就任承諾書・印鑑届書等を作成する［担当: incorporation-legal／士業］［依存: 3.2］ |  | 登記申請書類一式 | 2026-12-21 | 2026-12-23 |  | 0%
3.4 | P3 設立手続 | 設立登記申請(=設立日) | 法務局へ設立登記を申請する(申請日が会社成立日)［担当: 士業 / 人間／士業］［依存: 3.3］ |  | 登記申請受付 | 2026-12-24 | 2026-12-24 |  | 0%
3.5 | P3 設立手続 | 登記完了確認・証明書取得 | 登記事項証明書・印鑑証明書を取得する(複数通)［担当: 人間／人間］［依存: 3.4］ |  | 登記事項証明書 | 2026-12-25 | 2027-01-04 |  | 0%
4 | P4 設立後の届出(税務・社保・労保) |  | 期限付きの届出を漏れなく完了する(期限は設立日起算で自動計算)
4.1 | P4 設立後の届出(税務・社保・労保) | 届出期限トラッカーの設定 | 設立日を起点に全届出の期限日を自動計算し、担当と期日を共有する［担当: business-launch / incorporation-legal／AI］［依存: 3.4］ |  | legal-procedure-tracker.csv | 2026-12-25 | 2026-12-25 |  | 0%
4.2 | P4 設立後の届出(税務・社保・労保) | 税務署への届出 | 法人設立届出書・青色申告承認申請書・給与支払事務所等の開設届出書等［担当: incorporation-legal／士業］［依存: 3.5］ |  | 届出控え | 2027-01-05 | 2027-01-07 |  | 0%
4.3 | P4 設立後の届出(税務・社保・労保) | 都道府県・市区町村への届出 | 法人設立届出書(自治体ごとに期限・様式が異なる)［担当: incorporation-legal／士業］［依存: 3.5］ |  | 届出控え | 2027-01-05 | 2027-01-07 |  | 0%
4.4 | P4 設立後の届出(税務・社保・労保) | 年金事務所への届出(社会保険) | 健康保険・厚生年金保険の新規適用届・被保険者資格取得届［担当: labor-management／士業］［依存: 3.5］ |  | 適用通知 | 2027-01-05 | 2027-01-11 |  | 0%
4.5 | P4 設立後の届出(税務・社保・労保) | 労基署・ハローワークへの届出(雇用時) | 労働保険の保険関係成立届・雇用保険適用事業所設置届等［担当: labor-management／士業］［依存: 3.5］ |  | 届出控え | 2027-01-05 | 2027-01-11 |  | 0%
4.6 | P4 設立後の届出(税務・社保・労保) | インボイス登録・消費税の課税/免税判断 | 取引先の要件と事業計画を踏まえ課税事業者の要否を判断する［担当: incorporation-legal／士業］［依存: 3.5］ |  | 判断記録 | 2027-01-05 | 2027-01-07 |  | 0%
5 | P5 バックオフィス構築 |  | 口座・会計・請求・労務・契約・規程を整え、業務自動化の方針を決める
5.1 | P5 バックオフィス構築 | 法人口座の開設 | ネット銀行/メガバンク/地銀を比較し開設する(審査に日数を要する)［担当: 人間／人間］［依存: 3.5］ |  | 法人口座 | 2027-01-05 | 2027-01-18 |  | 0%
5.2 | P5 バックオフィス構築 | 会計・請求・経費精算ツールの選定と導入 | 会計・請求書・経費精算・支払の各ツールを比較し導入する(バクラク等も候補)［担当: business-launch / back-office-design／協働］［依存: 1.5］ |  | tool-stack-proposal.md | 2026-12-01 | 2026-12-07 |  | 0%
5.3 | P5 バックオフィス構築 | 労務・勤怠・給与計算ツールの選定と導入 | 労務手続・勤怠・給与計算の運用とツールを決める［担当: business-launch / back-office-design／協働］［依存: 1.5］ |  | tool-stack-proposal.md | 2026-12-01 | 2026-12-07 |  | 0%
5.4 | P5 バックオフィス構築 | 契約・電子署名・書類保管ルール | 契約書雛形・電子署名・保管/保存期間のルールを決める［担当: back-office-design／協働］［依存: 1.5］ |  | 契約管理ルール | 2026-12-01 | 2026-12-03 |  | 0%
5.5 | P5 バックオフィス構築 | 規程類の整備 | 経費規程・承認フロー・(必要時)就業規則を整える［担当: labor-management／士業］［依存: 5.3］ |  | 規程一式 | 2026-12-08 | 2026-12-14 |  | 0%
5.6 | P5 バックオフィス構築 | 労働条件通知書・雇用契約テンプレート | 雇用形態別の書面・36協定(残業がある場合)を整える［担当: labor-management／士業］［依存: 5.5］ |  | 雇用書面一式 | 2026-12-15 | 2026-12-21 |  | 0%
5.7 | P5 バックオフィス構築 | AIエージェント業務自動化一覧の作成 | バックオフィス・マーケ業務を自動化レベル別に一覧化する［担当: business-launch / back-office-design／協働］［依存: 5.2］ |  | tool-stack-proposal.md §3 | 2026-12-08 | 2026-12-10 |  | 0%
6 | P6 補助金・助成金・融資 |  | 国・地域の制度を一次情報で収集し、適合度評価と申請カレンダーまで作る
6.1 | P6 補助金・助成金・融資 | 補助金・助成金・融資の制度情報収集 | 国・都道府県・市区町村・支援機関の制度を一次情報で収集する［担当: business-launch / subsidy-research／AI］［依存: 0.5］ |  | subsidy-tracker.csv | 2026-11-18 | 2026-11-24 |  | 0%
6.2 | P6 補助金・助成金・融資 | 適合度スコアリング・申請カレンダー | 要件適合・受給見込・労力で評価し、公募期間と準備期限をカレンダー化する［担当: subsidy-research／AI］［依存: 6.1, 1.4］ |  | subsidy-tracker.csv | 2026-11-30 | 2026-12-02 |  | 0%
6.3 | P6 補助金・助成金・融資 | 融資申込用の創業計画書作成 | 日本政策金融公庫・制度融資向けの創業計画書を作成する［担当: capital-planning／協働］［依存: 1.4］ |  | 創業計画書 | 2026-11-30 | 2026-12-04 |  | 0%
6.4 | P6 補助金・助成金・融資 | 申請・実績報告の管理 | 交付決定前の発注禁止・後払い・実績報告期限を管理する［担当: 人間 + 士業／士業］［依存: 6.2, 3.5］ |  | 申請/報告記録 | 2027-01-05 | 2027-02-01 |  | 0%
7 | P7 マーケティング基盤 |  | ターゲット・SNS戦略・コンテンツカレンダー・計測基盤・法務表示を整える
7.1 | P7 マーケティング基盤 | ターゲット・ペルソナ・ポジショニング | 顧客像と提供価値、競合との差別化軸を定義する［担当: growth / sns-marketing-framework／協働］［依存: 0.5］ |  | sns-marketing-framework.md §1 | 2026-11-18 | 2026-11-20 |  | 0%
7.2 | P7 マーケティング基盤 | SNS戦略設計(チャネル・ファネル・KPI) | チャネル選定・コンテンツピラー・ファネルKPIを設計する［担当: sns-marketing-framework／AI］［依存: 7.1］ |  | sns-marketing-framework.md §2-4 | 2026-11-23 | 2026-11-25 |  | 0%
7.3 | P7 マーケティング基盤 | コンテンツカレンダー作成 | X/TikTok/Instagram/ブログ等の投稿計画を作成する［担当: sns-marketing-framework／AI］［依存: 7.2］ |  | sns-content-calendar.csv | 2026-11-26 | 2026-11-30 |  | 0%
7.4 | P7 マーケティング基盤 | 計測基盤(UTM・KPI-KGI) | 計測イベント・UTM規約・KPI/KGI逆算シートを整える［担当: business-launch / kpi-design／AI］［依存: 7.2］ |  | kpi-kgi.csv | 2026-11-26 | 2026-11-30 |  | 0%
7.5 | P7 マーケティング基盤 | 法務表示・広告規制の確認 | 特商法表記・プライバシーポリシー・利用規約・景表法(ステマ規制含む)等を確認する［担当: incorporation-legal／士業］［依存: 0.5, 2.2］ |  | 法務表示一式 | 2026-12-04 | 2026-12-09 |  | 0%
8 | P8 開業・運用 |  | 予実管理とKPIの運用を開始し、Gate L4(開業前最終確認)を通して月次レビューへ移行する
8.1 | P8 開業・運用 | 予実管理表・KPI/KGIの運用開始 | 予算を確定し実績入力の担当と更新頻度を決める［担当: business-launch / launch-planning／協働］［依存: 1.2, 7.4］ |  | budget-actual-tracker.csv | 2026-12-01 | 2026-12-02 |  | 0%
8.2 | P8 開業・運用 | 開業前最終確認(Gate L4) | 届出・口座・ツール・規程・表示・予実の準備完了をOwnerが確認する［担当: 人間(Owner)／人間］［Gate L4］［依存: 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 7.3, 7.5, 8.1］ |  | Launch Brief 最終版 | 2027-01-19 | 2027-01-19 |  | 0%
8.3 | P8 開業・運用 | 月次レビュー(予実差異→施策改善) | 毎月、予実差異とKPIを確認し改善施策を決める［担当: business-launch / launch-planning／協働］［依存: 8.2］ |  | 月次レビュー記録 | 2027-01-20 | 2027-02-16 |  | 0%
Formulas:
Duration = IF(AND([開始日]<>"",[完了日]<>""),DAYS([完了日],[開始日])+1,"")